# 內政部營建署
# 玉山國家公園管理處95年度提升服務品質執行計畫
壹、計畫依據：
一、行政院研究發展考核委員會92年9月8日會研字第0920022178號函調整之「全面提升服務品質方案」。
# 二、內政部95年3月13日台內秘字第0950046451號函。
三、玉山國家公園管理處年度執行計畫。

貳、計畫目標：
國家公園成立之目的係為保護國家珍貴獨特的自然與人文資源，並提供國人之育樂及研究，兼具有保育、研究、遊憩與環境教育等多方面之功能。
玉山國家公園為我國第2座國家公園，面積10萬5000餘公頃，屬一典型高山國家公園，為兼顧國家公園保護國家特有之自然景觀、野生動植物、史蹟及提供國民生態保育研究及育樂之宗旨，玉山國家公園管理處（以下簡稱本處）積極規劃、改善為民服務之相關軟硬體設施，藉以強化環境教育宣導功能及提昇遊憩品質，並訂定「保育為第一、知性的解說、安全的遊憩、充分的資訊及貼切的服務」等五項品質政策，期使為民服務工作能更臻完善。
為使本園區之經營管理能契合當前社會發展之實際需要，本處揭櫫「服務、效能、品質」的為民服務目標，做為本處努力之方向：
一、服務－樹立員工服務觀念與做法，改善為民服務措施。
二、效能－簡化工作程序，提高行政效率。
三、品質－落實行政革新方案，全面提升服務品質。

參、執行對象：
  內政部營建署玉山國家公園管理處。

肆、執行期間：
自民國95年1月1日起至95年12月31日止。

伍、計畫內容與推動作法：
為推廣國家公園保育、研究、遊憩及環境教育之功能，有效行銷機關形象，深化服務理念，本處以「安全玉山—遊憩環境管理與保障遊客安全」、「生態玉山—加強資源保育與推廣研究成果」、「文化玉山—形塑聖山形象與傳承登山文化」、「友善玉山—拓展國際視野與建立夥伴關係」、「效能玉山—全面資訊e化與提升便民效率」、「學習玉山—提升解說服務與推廣環境教育」為自我期許之目標，本於精益求精、好上加好的精神，在既有基礎上戮力追求卓越與創新。除將整備八通關日據越嶺古道、構建人行的橫貫步道以全面邁向國際化，推展國際級的生態旅遊；並更堅定地將資源保育、研究、育樂及地理資訊等之工作，透過「面」的整合，拓展園區生物多樣性的完整風貌，邁向永續經營及利用之嶄新里程。

一、安全玉山—遊憩環境管理與保障遊客安全
# （一）執行「東埔至八通關步道結合原住民執行生態保育」試辦計畫。
# （二）執行九十五年園區步道與原住民族協同維護計劃
# （三）推動保育志工與園區步道或設施認養制度。
# （四）建立意外事故處理機制。
# （五）規劃緊急救護醫療網，推動醫療認養與簽訂駐站服務合約。
# （六）落實公共安全檢查作業，確保遊客安全。
# （七）原住民與園區周邊社區環境品質提升計畫。
# 桃源鄉樟山國小附設幼稚園遊憩平臺改善工程。
# （八）全國步道網建置維修計畫
# 1.塔塔加-玉山主峰線（含群峰）步道暨設施維護工程
# 2.八通關古道大分-大水窟步道暨設施維護工程
# 3.關山越嶺中之關-檜谷段古道整修工程
# 4.玉山西峰線登山步道路基與設施整修工程
# 5.八通關越道意西拉舊吊橋橋門整修工程
# （九）提升觀光遊憩品質與改善園區設施建物計畫
# 1.塔塔加遊客中心暨宿舍整修工程
# 2.塔塔加區設施安全改善工程
# 3.庫哈諾山屋生態廁所新建工程
# 4.排雲高山緊急簡易救護站裝修工程
# 5.排雲登山安全解說服務室內暨戶外展示設計製作工程
# 6.水里遊客中心多媒體視訊整合工程
# 7.園區內各類牌幟維護工程
# 8.園區內原有山屋維護工程
二、生態玉山—加強資源保育與推廣研究成果
# （一）進行委託保育研究與環境監測調查。
# （二）進行永久樣區環境監測調查及資料庫建立。
# （三）持續推動生物多樣性保育工作。
# （四）持續實施「生態保護區承載量管制」。
# （五）執行生物性災難緊急應變處理要點，因應園區內生物性緊急災難問題。
# （六）推動加強保育巡查防制盜獵行動方案。
# （七）配合「綠建築推動方案」進行各項建物之興修計畫，永續經營生態環境。
三、文化玉山—形塑聖山形象與傳承登山文化
# （一）辦理「聖山守護－二○○六年玉山山祭系列活動」，形塑玉山為全民不分族群守護之聖山。
# （二）辦理「玉山花季」等相關宣導活動向國人宣揚玉山為台灣母親柔美的形象。
# （三）擬定「玉山國家公園登山隊培訓及選訓計劃」，籌組「國家登山隊」。
四、友善玉山—拓展國際視野與建立夥伴關係
# （一）加強與園區內原住民社區互動，廣設溝通管道，建立夥伴關係。
# 1.辦理「首長與民有約活動」，與民眾面對面溝通。
# 2.成立「原住民文化諮詢委員會」，建立良好溝通管道。
# 3.下鄉辦理「首長與居民有約」活動，增進夥伴關係。
# （二）加強行銷—立足玉山，胸懷台灣，放眼天下。
# 1.拓展國際視野，締結姊妹國家公園。
# 2.配合「觀光客倍增計劃」，專案提供外籍人士入園名額，行銷台灣之美。
# 3.成立新聞輿情應變小組，加強媒體連繫。
五、效能玉山—全面資訊e化與提升便民效率
# （一）擴增「視訊會議管理系統」。
# （二）整合開發建置「知識管理系統（KM）」。
# （三）改置中文網站增進親民便民功能。
六、學習玉山—提升專業知能與推廣環境教育
# （一）加強解說志工專業服務知能訓練，並適時補充新血強化服務陣容。
# （二）持續更新園區各種解說牌示，並建立系統化管理機制。
# （三）辦理園區生態之旅及與國家公園有約系列活動。
# （四）加強推動周邊社區、學校環境教育及交流互動。
# （五）持續製作各種解說宣導資料（含網路資訊），以提供更豐富資訊服務國人。
# （六）進行各項教育訓練，增加同仁專業能力。
# （七）檢討修正不合時宜法令，簡化行政流程。
# （八）設置組織學習推動組織，建構組織學習機制。
# 為使上述之內容能落實，園區各項自然生態資源得以持續妥善保存、遊憩育樂品質日益提昇及提供國人良好之環境教育場所，本處秉持國家公園為民服務之理念，因應時勢的變遷與各項法令的頒佈或修訂，持續加強為民服務，訂定下列推動作法，俾供後續辦理執行之依據，並據以編列預算推動各項為民服務工作。其具體作法如下：

實施要項	具體作法	完成期限	執行單位	預期效益
壹.檢討服務領域，研採企業作法 / 一.針對民眾需求，規劃調整為民服務工作廣度、深度及範圍。
	1.訂定「玉山國家公園管理處95年度提升服務品質執行計畫」加強推動為民服務工作。(1次)	95年3月	企劃 / 經理課	1.訂（修）定本處為民服務相關計畫，以為各單位業務執行之依據。 / 2.透過雙向之互動，增進彼此之暸解，適時提供民眾生活與文化環境之改善，取得其對國家公園之認同，而獲共生共榮。 / 3.廣收輿情及民眾與遊客意見，並立即回應及改善，提升服務品質與增進遊客滿意度。 / 4.擴大資訊提供層面，積極行銷為民服務理念。
	2.適時更新修訂本處「為民服務不定期考核工作計畫」、「首長電子信箱處理作業規定」等，提升服務品質。(視狀況而定)	經常辦理	企劃 / 經理課
	3.每月辦理「首長與民有約活動」及「MSN首長與民有約活動」，與民眾溝通，建立交流管道，廣納各方意見。(年度共12次)	經常辦理	企劃 / 經理課
	4.成立「原住民文化諮詢委員會」，定期舉行會議，與園區內原住民部落建立良好溝通管道。(2次)	經常辦理	企劃 / 經理課 / 各管理站
	5.由首長率各單位主管，以座談會、球類比賽及解說教學等多元化方式，下鄉辦理「首長與居民有約」活動，拉近彼此距離，增進夥伴關係。(2次)	經常辦理	企劃 / 經理課 / 各管理站
	6.參與地方舉行之活動與村里民大會，適時瞭解民眾之困難興需求，並予協助或改善。(視狀況而定)	經常辦理	各單位
	7.每日指派專人負責剪報、上網收集輿情，並將媒體報導、報刊輿論蒐集分析，以為業務推展之參考。	經常辦理	解說 / 教育課
	8.全年無休之諮詢服務。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各管理站
二. 辦理與民眾關係密切事項及提升服務品質有關之專題研究計畫至少6項。	1.規劃辦理「南安～瓦拉米步道遊客量紅外線計數系統先期建置計畫」，蒐集遊客量分析報表及遊憩設施使用情形，以作為未來對該步道之承載量調查分析參用。	95年12月	觀光 / 遊憩課	藉由各項相關研究之統計分析，提供未來經營管理參考。
	2.設置車輛自動偵測系統及人員流量計數器。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	3.辦理園區生態旅遊與遊憩安全相關出版品之編（增）印工作。(2件以上)	95年12月	觀光 / 遊憩課
	4.每月至少兩次加壓袋操作演練並紀錄相關數據。(年度至少24次)	經常辦理	排雲 / 管理站
	5.辦理委託研究計畫，並鼓勵員工自行研究創新。(2案)	95年12月	保育 / 研究課
	6.辦理環境監測及資料課建置，確實掌握環境品質變化。	95年12月	保育 / 研究課
三.落實標竿學習，選派機關人員參訪企業至少1次，提供同仁觀摩學習並建立資料檔案。	選派各單位人員參訪民間企業改造成功案例，學習實務經驗，以提升行政效率，加強為民服務工作推展（1次）。	95年10月	企劃 / 經理課	經由與民間企業的觀摩學習，持續推動行政業務革新，激勵員工創新服務，並引進企業化管理做法，提昇機關內部管理。

四.辦理全面品質管理、提升作業知能等相關研討會、座談會、教育訓練等至少50次	1成立組織學習推動小組，研訂95年度員工訓練進修計畫。預計辦理22項研習，以演講、座談及實務訓練、觀摩等方式培訓，加強員工專業及行政能力，提升服務品質。	經常辦理	人事室	1經由學者專家精闢之講授與指導，充實本處員工之專業知識，提昇急救知識與技能，面對民眾服務遊客時，更能符合實際之需求，解決民眾的問題。 / 2.相關工程建設減少園區自然生態衝擊。 / 3.因應緊急災難之發生，召開小組研商會議或公告本處同仁週知以加強防範。 / 4.防止非法入園情形及宣導民眾進入生態保護區應申辦入園許可及正確登山觀念，減少意外事故發生。 / 5.維護生物多樣性與建構其基本資料庫，保存優質研究環境，維護自然生態平衡。 / 6.推動合乎生物多樣性保育原則之生態旅遊。
	2.辦理首長與員工不定期茶敘，傾聽同仁心聲，激勵同仁創新服務。(至少7次)	經常辦理	企劃 / 經理課
	3.辦理服務品質滿意度調查。	經常辦理	各管理站
	4.設置「生物性緊急災難防治處理小組」。	經常辦理	保育 / 研究課
	5.執行生態保護區入園查核暨登山安全宣導（年度內辦理6次）。	95年12月	保育 / 研究課
	6.持續辦理「生物多樣性推動方案」工作計畫（每年4次）。	95年12月	保育 / 研究課
	7.定期召開工程督導會報，以提昇工程施工品質暨推動預算執行（每年9次）。	95年12月	工務 / 建設課
	8.辦理巡山護管雄鷹系統推廣應用。並舉行系統操作教育訓練2次	95年12月	資訊小組
	9.辦理新進人員及義務解說員解說服務訓練。(至少5次)	經常辦理	解說 / 教育課 / 人事室
	10機關所有人員電子學習護照學習總時數超過900小時。	95年12月	人事室
五.透過辦公室自動化網路系統，建立e-learning的學習平台。	建立內部員工入口網站，提供e-learning學習平台，將舉辦之各項教育訓練、講習及觀摩參訪活動資料蒐集彙整，以利所有同仁參考運用(預計張貼至少12個課程內容。)	95年12月	資訊小組	透過e-learning學習平台，使同仁得以分享累積學習經驗。
六.單位內部由組織及制度各層次全面推動提升服務品質工作	1.召開為民服務工作推動小組。(至少3次)	95年12月	企劃 / 經理課	藉由制度及規劃使本處由下而上重視、追求對民眾之服務提升。
	2.建立改善服務品質之提案制度並訂定相關之獎勵制度。	95年12月	企劃 / 經理課
	3.辦理與服務品質研究創新相關工作圈、品管圈、團結圈或組織學習等工作團隊至少1個。	95年12月	各單位
貳、便捷行政程序、縮短等候時間 / 一.辦理簡化申辦或行政作業流程，建立標準作業規範。
	1.簡化入園許可證之申請；辦理以傳真及E-mail方式核發入園許可證。	經常辦理	保育 / 研究課	1.推動各項申辦案件單一窗口化，達到本處為民服務、簡政便民之目標。 / 2.業務全面電腦化及網路化，使民眾能瞭解本處業務狀況，增進聯絡查詢便利性並及時取得資訊，節省公文往返及縮短辦理時程。 / 3.建立標準作業程序，簡化繁索程序，提升行政效率。
	2.排雲山莊入園申請與住宿登記一元化作業；並於特定期間（雪季、水、風災），簡化住宿退費申請之作業程序。	經常辦理	保育 / 研究課
	3.針對梅山地區民眾申請建築執照，規劃由本處定期派員前往當地現場勘查後收件。	95年12月	工務 / 建設課
	4.申請臨時寮舍，本處主動派員協助會勘並代為繪製工程圖樣。	95年12月	工務 / 建設課
	5.以網路、傳真、書面或其他管道提供申請表格，減少民眾舟車行程。	經常辦理	各單位
	6.提供民眾服務手冊供民眾申辦案件時參閱。	經常辦理	各單位
	7.推動政府採購電子領標系統。	經常辦理	秘書室
	8.分層負責，簡化行政流程。	經常辦理	各單位
	9.建立職務代理人制度，並將服務人員姓名標示於服務台。	經常辦理	人事室

二.加強網際網路應用服務，提供遠距及資訊化服務措施。	1.於塔塔加管理站及排雲山莊建置遠距高山健康檢測系統，與台北榮民總醫院、視訊連線，為登山遊客提供健康檢測及醫療諮詢。今年度規劃增加與彰化秀傳醫院、竹山秀傳醫院之合作	經常辦理	排雲 / 管理站	1. 遠距高山健康檢測系統與醫療諮詢。增進遊客登山安全。 / 2.加強為民服務，單一窗口作業，確實有效節省民眾申辦時間。 / 3.透過網路系統申辦解說、入園等各項服務，並提供研究報告下載，方便民眾查詢以獲得最新資訊，並提供各項及時資訊，提升為民服務品質。 / 4.政府相關法規、措施，以公文層轉至本處，以電子布告欄傳予同仁，同仁並可利用做為各項建議之管道，增進橫向之溝通。 / 5.建置親民的網頁使用空間，提供多元化的延生性服務達便民之效。
	2.配合遠距醫療系統爲遊客進行義務性健康檢查。	經常辦理	塔塔加 / 管理站
	3.每月至少兩次遠距連線操作演練。（年度至少24次）	經常辦理	排雲 / 管理站
	4.設置國家公園入山、入園單一窗口服務暨線上申辦及查詢系統。	經常辦理	保育 / 研究課
	5.加強利用電子布告欄傳閱公文及建議管道，強化內部橫向連繫。	經常辦理	各單位
	6.透過本處網站提供各項解說服務資訊，並設置專屬網頁受理民眾及一般團體申請網路預約解說。	經常辦理	解說 / 教育課
	7.將環境教育活動之成果報告及相關資訊公布於本處網站，提供民眾參考。	經常辦理	解說 / 教育課
	8.將本處歷年研究報告公布於本處網站，提供民眾查閱及下載。	經常辦理	保育 / 研究課
	9.櫃台提供交通狀況、氣候、區內遊憩資訊及各項旅遊資訊諮詢。	經常辦理	各遊客中心服務台
	10.建置遠距視訊會議系統，提升行政效率。制訂視訊會議系統操作程序書，辦理視訊會議議系統操作教育訓練。	經常辦理	資訊小組
	11. 玉山國家公園全球資訊網擴充建置。 / （1）無障礙網頁空間達AA級標準。 / （2）中文網站後端管理介面功能提升。 / （3）PDA版本功能加強及手機版建置。 / （4）網站動態位置圖導引。 / （5）生態路線取景拍攝30個360度虛擬環場(VR)拍攝。	95年12月	資訊小組
	12.網際網路應用服務與「電子化政府入口網」連結項目至少7項，積極推動跨區域或跨機關整合服務。	95年12月	資訊小組
三.編印為民服務工作手冊，提供員工據以作業；編訂為民服務白皮書，向社會大眾公布。	1.修正「為民服務白皮書」內容，提供民眾最新的服務資訊。(1次)	95年9月	企劃 / 經理課	建立各項承辦作業標準規範，讓承辦人員有一定規格依循，民眾更方便索取，並適時進行增修、更新，以符法令規定及民眾需求。
	2.増印「為民服務白皮書」分送各機關團，並上網公布，提供民眾更方便的服務。	95年9月	企劃 / 經理課
	3.編印英文版「為民服務白皮書」，符合國際化潮流，提供國外遊客最新的服務資訊，。(1次)	95年12月	企劃 / 經理課
	4.修正「為民服務工作手冊」內容，提供員工參考，統一為民服務作業流程(1次)。	95年12月	企劃 / 經理課
	5.各遊客服務中心提供各項解說設施之使用申請辦法或程序，提供更便捷服務。	經常辦理	各遊客 / 服務中心
	6.年度內檢討訂定或修訂標準化作業規範及流程至少1次。	95年12月	企劃 / 經理課
參.塑造親切環境，樹立服務形象 / 一.充實、更新各項服務設施，提供特殊服務機制，並綠美化服務環境。				1.提供登山路線之管理服務功能，保障遊客安全、維護自然資源生態環境，同時做為緊急避難場所及提昇急難救助之效能。 / 2.增進遊客休閒遊憩空間之新意，並以露台之綠美化工作達到調節氣候之功效。 / 3.提供更安全及充實內涵之無障礙服務空間。 / 4.首創登山保險服務，提供遊客最有價值的安全保障。
	1.辦理95年度園區步道與原住民族協同維護計劃	95年12月	工務 / 建設課
	2.辦理步道及據點設施維護工程。（3件）	95年12月	工務 / 建設課
	3.庫哈諾山屋生態廁所新建工程（1件）	95年12月	工務 / 建設課
	4.關山越嶺中之關-檜谷段古道整修工程（1件）	95年12月	工務 / 建設課
	5.園區原有山屋維護。	95年12月	工務 / 建設課
	6.水里遊客中心多媒體視訊整合工程。（1件）	95年12月	解說 / 教育課
	7.塔塔加地區設施安全改善、遊客中心整修工程及無障礙設施工程（共3件）	95年12月	工務 / 建設課
	8.排雲高山緊急簡易救護站裝修及登山安全解說服務室內暨戶外展示設計製作（共2件）	95年12月	工務 / 建設課
	9.園區解說牌示之維護。	95年12月	解說 / 教育課
	10.水里遊客中心之玉山藝廊不定期推出特展服務，提供遊客最新最好的服務。(至少2次)	經常辦理	解說 / 教育課
	11.排雲山莊、觀高山屋、瓦拉米山屋放置醫療設備供遊客使用，落實人性化山屋，服務登山遊客。	經常辦理	觀光 / 遊憩課 / 塔塔加、南安管理站
	12.辦理園區環境清潔維護工作。	經常辦理	秘書室、各管理站
	13.辦理「園區公共意外責任險」（150萬）、「登山意外保險」（120萬）。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	14.加強辦公廳舍綠美化工作。	經常辦理	秘書室
	15.辦理與園區原住民交流學習活動。	95年12月	企劃 / 經理課
二、選派適當人員擔任第一線服務工作；主管積極參與提升為民服務工作。	1.每月一次於本處水里遊客中心辦理「首長與民有約」活動，及「MSN首長與民有約」提供民眾表達意見與心聲之管道。(年度共12次)	經常辦理	企劃 / 經理課	1.首長及各單位主管親自參與各項為民服務工作，與民眾面對面溝通，建立良好溝通機制，充分瞭解民眾心聲。 / 2.選派專人並予專業服務訓練，增進接待技能，充分做到以客為尊。 / 3.主動奉茶，協助各項申辦說明，縮短作業時間，提高服務效能。 / 4.全年無休24小時服務，因應遊客資訊查詢、各項重大及緊急事件之處理，加強保護民眾之生命及安全。
	2.成立「梅山地區原住民文化諮詢委員會」，每半年辦理一次諮詢會議，並於東埔一鄰及南安地區不定期辦理「與居民有約」座談會，由首長及各單位主管親至當地，與地方民眾意見交流。	經常辦理	企劃 / 經理課
	3. 本處處本部及各管理站，每日皆排定值班人員值勤，全年無休24小時服務，因應遊客資訊查詢、緊急事件聯絡等事宜。	經常辦理	人事室
	4. 假日及緊急災害期間，本處主管皆排定輪班順序24小時值勤，因應各項重大及緊急事件之處理，加強保護民眾之生命及安全。	經常辦理	觀光 / 遊憩課 / 人事室
	5.各遊客中心由解說人員擔任第一線引導解說工作，並加強訓練服務台人員禮貌與服務態度。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各管理站
	6.設置專人接待及協助民眾申辦案件，並做適當之引導服務。	經常辦理	各單位
三. 訂(修)訂相關服務品質考核計畫，落實員工服務之考核及獎勵制度	1.確實辦理獎勵禮貌服務績優員工，每年至少2次。 / (1)每年度針對表現優異之志工人員進行遴選並公開表揚。 / (2)辦理處內電子郵件信箱及電話禮貌測試績優單位之敘獎。	95年12月	企劃 / 經理課 / 人事室	明定賞罰規定確實公正實施，達提升員工服務品質之效。
	2.各管理站實施不定期考核至少1次，暨電話禮貌測試至少6次。	95年12月	企劃 / 經理課
	3.訂定或修訂考核計畫、服務要點或基準至少1種。	95年12月	企劃 / 經理課
四.機關公用設施供民眾使用。	1.本處各項遊憩服務設施例如遊客中心、停車場等均開放民間使用；水里遊客中心之展示室、視聽室、多功能教室、網球場、籃球場、中庭等亦開放民眾使用。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各遊客 / 中心 / 秘書室	1.申請使用與借用園區各項設施程序簡便，使能發揮最大服務效能，更能增進與社區之互動，達成資源共榮共享目標。 / 2.提供遊客沿途休息及觀賞風景場所，讓遊客盡情欣賞美景並解除疲勞。 / 3.提供民眾休閒與洽公時優美及無障礙的空間，充分提供資訊服務。
	2.提供園區無線上網服務並於本年度預計再建置4點無線上網地點及4個景點之即時影象。	經常辦理	資訊小組
	3.設置記者室，提供完善的資訊設備、網路設施及舒適的工作場合。	經常辦理	秘書室
肆.重視民情輿情，主動協調溝通 / 一.邀請民間團體、學者、專家及相關人士，參與規劃政策措施及服務事項。				借助專業人士學養，對於資源調查、工程規劃、景觀審議及環境影響等各方面，提供寶貴建言，以能維持園區聚落、建築人文景觀與自然景觀整體之協調、發揮資源之保護及永續利用，並做為改善服務品質之參考。
	1.邀請民間團體、學者、專家及相關人士(約計100位)，進行研討會，探討玉山園區生物多樣性保育與管理，並綜合討論有關保育研究之措施及服務事項。	95年4月	保育 / 研究課
	2.邀請生態景觀設計、建築方面專家學者共同成立審查委員會，以辦理補助建築物美化措施之審查工作。	經常辦理	企劃 / 經理課
	3.委託學術單位暨專業機構，進行各項服務設施規劃，與更新改善之效益分析評估（12件）。	經常辦理	工務 / 建設課
	4.邀請專家學者成立「預先評估環境影響審查小組」，針對園區遊憩行為及開發活動對環境之影響進行審查評估及建議。	經常辦理	保育 / 研究課
	5.成立「外事小組」，加強對外籍遊客之服務，增進涉外事務之應變處理能力，落實「營造英語生語環境行動方案」。	經常辦理	解說 / 教育課
	6.邀請服務管理之學者專家擔任顧問，指導本處相關提升服務品質工作之實施。	經常辦理	企劃 / 經理課
二.善用各項管道及公開場合，宣導施政措施及執行成效至少3次。	1.訂定「內政部營建署玉山國家公園管理處新聞輿情應變作業要點」，加強媒體連繫及處理新聞輿情。	經常辦理	解說 / 教育課	結合媒體傳播功能，協助政令措施之宣導及輿情之蒐集，並增進與社會之互動。
	2.成立新聞輿情應變小組，由副處長擔任本處發言人，本處各單位設新聞聯絡人，主動積極瞭解新聞輿情，迅速研擬因應措施及提供各類新聞資料。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各單位
	3. 舉辦處慶及配合相關慶典活動宣導施政措施及執行成效。	經常辦理	解說 / 教育課
	4.透過各種宣導品及相關資訊，如網頁年報、簡訊電子報（共4期）刊登及配合活動發布新聞稿，將本處的施政措施及執行成效，加以宣導。	95年12月	解說 / 教育課
	5.選派員工參加中華山岳協會攀登非洲第一高峰-吉利馬扎羅火山活動，向國際宣揚玉山國家公園，並考察當地相關管理規劃措施供本處制定政策參考。	95年3月	解說 / 教育課
	6.選派員工參與國際交流活動，行銷玉山，增加玉山國家公園在國際上之曝光率。	95年6月	解說 / 教育課
	7.參與地方舉行之活動與村里民大會。	經常辦理	各單位
三.辦理民意調查瞭解民眾需求，給予適當協助。	1.辦理全園區全年度之遊客問卷調查。並請專家學者統計分析。	經常辦理	解說 / 教育課	1.廣開民意溝通管道，採納各方意見。 / 2.透過雙向之互動，增進彼此之暸解，適時提供民眾生活與文化環境之改善，取得其對國家公園之認同，而獲共生共榮。 / 3.依據民眾意見或輿情反應適時修正不合時宜之法規及為民服務作法，俾便切合民眾需要，保障民眾權益。
	2.參與地方舉行之活動與村里民大會。	經常辦理	各單位
	3.配合「玉山有約」活動進行活動滿意度問卷調查。（至少8次）	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	4.於各遊客中心設置遊客意見箱（首長信箱）並提供首長電子信箱服務，提供民眾表達意見管道。	經常辦理	解說 / 教育課 / 企劃 / 經理課 / 各管理站
	5.設置入園專用電子信箱、入園詢問專線電話，第一時間正確、快速地回答民眾入園相關問題	經常辦理	保育 / 研究課
	6.公佈民眾意見反映及陳情案件作業規定與處理程序，民眾意見與陳情案件並加以追蹤管制。	經常辦理	企劃 / 經理課
四.建立民眾建言管道，審慎、儘速依規定處理民眾陳情、建議及抱怨案件。	1.於各遊客中心設置遊客意見箱（首長信箱）並提供首長電子信箱服務，提供民眾表達意見管道。	經常辦理	企劃 / 經理課 / 解說 / 教育課	1.透過雙向之互動，廣泛蒐集民情輿情充分了解民眾需求。 / 2.參與周邊住民各項文化活動，廣泛瞭解民情輿情，經由意見之溝通與互動，建立共識，拉近政府與民眾距離。
	2.透過參與周邊原住民社區之各項活動，瞭解民眾之需求，並予協助處理。	經常辦理	各管理站 / 各單位
	3.於網站設置「玉山交誼廳」，並辦理網路問卷調查，與民溝通無界線。	經常辦理	資訊小組
	4.辦理首長與民有約、與居民有約座談會及原住民文化諮詢委員會等各種活動，充分提供與民眾意見交流管道。	經常辦理	企劃 / 經理課
	5.設置入園專用電子信箱、入園詢問專線電話，第一時間正確、快速地回答民眾入園相關問題。	經常辦理	保育 / 研究課
	6.對於民眾各類抱怨、陳情案件，均予登記、區分、統計及列入管制，定期彙整分析報告，提出改進建議，供機關首長及有關單位參採，提升為民服務品質。	經常辦理	企劃 / 經理課
伍.結合民間資源，協助公共服務 / 一.運用社會資源及人力，輔導辦理公共服務。(含民間志工、企業認養及企業團體合作事項)				1.加強解說至工專業知識及解說技巧，提升解說品質。 / 2.善用社會資源，協助推動國家公園資源保育及登山遊憩安全等相關業務，落實國家公園經營管理目標。 / 3.充分善用社會資源，補園區巡山護管人力老化與不足，維護遊客安全，並達到節省政府公帑、創造協勤之無形效益。
	1.加強本處解說志工各項解說教育、實務等專業訓練，並調派解說志工前往各遊客中心或服勤據點服勤及支援各項解說宣導與環教活動，以達善用社會人力資源之效。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各管理站
	2.逢假日遊客服務中心派駐義務解說員協助導覽、導館解說服務及相關諮詢服務。	經常辦理	解說 / 教育課 / 各管理站
	3.辦理高山保育志工甄選工作	95年4月	觀光 / 遊憩課
	4.建立高山保育志工協勤制度，協助園區資源勘查並提供登山生態解說等各項服務工作。(年度服勤預計120人次)	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	5.推動辦理本園區步道及設施認養制度，由民間企業團體以認捐經費或派員方式參與(每年至少執行6-12次認養工作)。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	6.結合登山團體辦理「與玉山生態有約活動」。(95年度預計辦理8梯次以上)	經常辦理	觀光 / 遊憩課
二、與其他機關、民間企業或團體合作，協助提供服務措施，延伸服務。	1.辦理「生態環教列車」相關活動。	95年12月	解說 / 教育課	1.擴大民間參與公共服務事業，解決管理處經費及人力之不足，提供更親切及專業的服務。 / 2.借助民間企業、團體或學術單位之專業，研究、建立園區生態資源資料庫。 / 3.強化民眾認識高山生態資源與提供休閒機會。 / 4.加強園區週邊學童對大自然之尊重與關懷，並灌輸正確生態資源保育之觀念。
	2.辦理「2006玉山山祭活動」，並配合活動舉行全國性有獎徵答。	95年12月	解說 / 教育課
	3.園區學童暑期環境活動。	95年12月	解說 / 教育課
	4. 「玉山花季」等相關活動	95年12月	解說 / 教育課
	5.玉山四季展之藝術作品製作（創意工作坊、研討會）。	95年12月	解說 / 教育課
	6.配合參與「台灣意象」相關宣傳活動。	95年12月	解說 / 教育課
	7.遊憩區賣店委外經營管理。	經常辦理	各管理站
	8.辦公廳舍及園區環境清潔委外處理。	經常辦理	秘書室
	9.服務台值勤委外辦理。	經常辦理	秘書室
	10.保育研究計劃委託專家學者執行。(3件)	經常辦理	保育 / 研究課
	11.規劃成立「石山解說服務站」導入本處解說志工人力，於重點時段，駐站服務遊客。	95年12月	塔塔加管理站
	12.於觀光局及台中火車站等遊客時常接觸之單位置放宣導摺頁或配合報理相關宣傳作為。	95月12月	觀光 / 遊憩課
	13.與民間機構合作辦理玉山相關特展。	95年12月	解說 / 教育課
三.結合民間、機關或團體，處理突發意外事件，建立應變機制。	1.訂立「玉山國家公園管理處災害緊急應變須知」、「災害緊急應變標準化作業程序」，如遇災害發生時，依據該須知及作業程序隨即成立「災害緊急應變小組」，展開各項通報及救援事宜。	經常辦理	觀光 / 遊憩課	1.建立災害及意外事故處理制度，確實執行通報及救援工作。 / 2.運用現有資源結合民間力量，以提高緊急應變之能力及效果。 / 3.配合民間及機關救難單位，成立完善之救難系統，處理突發事件，爭取時效使園區意外災害降至最低。
	2.訂定「玉山國家公園緊急救護計畫」，意外事件發生時，可迅速與國家搜救中心、海鷗救護隊等建立連線，並與警消單位、民間救難協會、國家公園警察隊相互配合，爭取救援時效。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	3.設置「排雲高山緊急簡易救護站」，由秀傳醫療體系認養，假日派醫護人員前往駐站，提供登山遊客緊急醫療救護服務。	經常辦理	排雲 / 管理站
	4.結合各相關醫療院所，協助建立玉山國家公園緊急醫療諮詢及救護體系，做為本園高山醫療諮詢及緊急救護後送院所，並製作相關摺頁供遊客索取宣導。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	5.參加民間搜救團體，促進交流互助合作。	經常辦理	觀光 / 遊憩課
	6.於排雲山莊及塔塔加遊客中心規劃建置『遠距醫療系統』，並與台北榮總連線，提供遊客必要之高山醫療諮詢及緊急救護服務。	經常辦理	資訊小組

陸、實施步驟：
一、由主辦單位企劃經理課彙整各單位有關全面提升服務品質之業務，研提計劃。
二、本處各單位主管召開「為民服務工作推動小組」會議，對本年度機關願景及實施目標進行確認與指示，並就研擬之計劃做進一步調整和單位間協調。
三、由各單位依據年度之實施要項訂定執行計畫，編列預算執行之。
四、本處既有之「為民服務工作推動小組」及「為民服務不定期考核小組」持續運作，於計畫執行期間隨時提出改善檢討，確認工作進度；實地考核執行成果，針對缺失提出改善、追蹤列管。
五、由企劃經理課於每年度結束後，彙整各主辦單位之執行成果，提報年度執行績效檢討報告，並參加內政部全面提昇服務品質獎。

柒、績效檢討：
本列管計畫係以「玉山國家公園建設計畫」為藍本，以分期分區計畫之工作內容為原則，除延續前年度計畫執行結果，並考慮區域發展特性、保育研究、解說需求而訂定，並嚴格執行進度考評、列管查證，加強為民服務。
一、95年度玉山國家公園建設計畫年終考評。
二、每月定期由處長主持召開主管（處務）會報，對於重大案件或關係民眾權利義務之陳情案列管，皆列入下次處務會報中說明執行情形。
三、定期舉行工程督導會報，確實掌握本處工程進度，並確保工程品質。
四、成立本處「生物多樣性推動方案」小組，每年定期召開4次推動會議，落實生態保育。
五、進行國家公園區內設施之安全維護與環境衛生督導檢查。
六、成立「為民服務不定期考核小組」，實施不定期之查核。
七、成立「為民服務工作品質推動小組」，不定期舉行會議，檢討為民服務成效。